## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 100% | Mai Thanh Tân | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 100% | Lê Bảo Thịnh
Carousel | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 100% | Lê Bảo Thịnh | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 100% | Mai Thanh Tân
Feature | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 100% | Lê Bảo Thịnh | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 100% | Mai Thanh Tân
Detail | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 100% | Lê Bảo Thịnh | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | Mai Thanh Tân
Register | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 100% | Mai Thanh Tân | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 100% | Lê Bảo Thịnh
Footer | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 100% | Mai Thanh Tân | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 100% | Lê Bảo Thịnh